# Guia de treball per a la construcció del Projecte Funcional del CFPI

## Introducció

Aquesta guia té com a objectiu facilitar el treball conjunt dels centres integrants del CFPI durant el procés d’elaboració del Projecte Funcional, així com coordinar les decisions estratègiques, organitzatives i operatives que cal adoptar de manera col·legiada.

El document identifica:

- Les tasques pendents.

- La documentació que cal aportar.

- Les decisions que s’han de consensuar.

- Els elements que requereixen coordinació entre centres.

- Els responsables o referents que cal designar.

La construcció del CFPI no és únicament un tràmit administratiu, sinó un procés de construcció institucional i estratègica que ha de permetre consolidar un model compartit de formació professional integrada. És tan important el resultat com el procés d’elaboració.

Anem pas a pas a veure quines són aquests treballs i les demandes concretes.

# 1. SISTEMA ORGANITZATIU I PROCEDIMENTS DE GESTIÓ

## 1.1 Projectes de centre i normativa d’organització i funcionament

### Cada centre ha d’aportar:

- Projecte educatiu o projecte de centre, actualitzat amb la nova realitat de CFPI.

- Normativa d’organització i funcionament, actualitzada amb la nova realitat de CFPI.

Projecte Educatiu Institucional (PEI): És el document marc que defineix la identitat, els principis pedagògics, l'organització i les línies estratègiques del centre. Orienta totes les actuacions educatives i estableix el compromís amb l'ocupabilitat i la millora contínua.

Sistema de Gestió de la Qualitat (ISO 9001:2015): STAF funciona sota un sistema certificat per la norma UNE-EN ISO 9001:2015, que regula la planificació, gestió, avaluació i millora dels processos formatius.

Manual de Qualitat: Defineix l'objecte i l'abast del sistema, incloent apartats sobre lideratge, planificació, suport, operació i avaluació de l'acompliment.

Procediments Operatius: El centre disposa de protocols documentats per a:

- Gestió i avaluació de la formació: Estructurat en fases de planificació, execució, avaluació i millora.

- Reciclatge i actualització del personal: Defineix com es gestiona la formació interna del personal docent i tècnic.

Normativa Transversal: STAF incorpora en el seu funcionament el compliment de:

- Legislació aplicable en formació professional.

- Normativa de Protecció de Dades (LOPDGDD i RGPD).

- Normativa de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) i accessibilitat.

Estructura Organitzativa: Les funcions, responsabilitats i autoritats estan clarament definides i documentades en l'organigrama del centre (Anexe C del Manual de Qualitat).

- Altres documents interns rellevants.

### Cal decidir conjuntament:

- Quin serà el model organitzatiu compartit del CFPI.

El Model Organitzatiu Compartit del CFPI Prisma es defineix com una estructura de d’interacció cooperativa i innovadora  que busca integrar les capacitats dels centres integrants (FP Núria, STAF, PHRO Training, CMAP, SC2 i Qualitat i Formació) per oferir una resposta integral a les necessitats dels serveis sociosanitaris i a la comunitat.

Aquest model es desenvolupa a través dels següents components clau:

Lideratge i Coordinació

Creació d'una Xarxa de técnics referents, composta pel personal orientador i acreditador dels centres, per assegurar l'alineació operativa entre ells, establint un calendari estable de reunions tècniques per al seguiment del Pla anual.

Consell de Formació i Empresa

És l'òrgan de participació institucional i relació amb l'entorn. Està compost per 12 persones representants d'administracions locals (l'Hospitalet, Gavà, Baix Llobregat), agents socials i els propis centres. La seva funció principal és recollir idees i propostes per al Projecte funcional i les possibles orientacions estratègiques.

Creació d’una Comissió de Gestió que s'encarregarà d'aprovar els plans anuals i supervisar l'execució del pressupost i els objectius prioritaris.

Responsables en el procés de CFPI

El personal orientador i acreditador serà la xarxa de técnics referents que s'encarregarà del funcionament diari de les tasques integrades de cada centre, asseguren un sistema de derivació de persones usuàries, a més d'impulsar projectes de recerca aplicada.

El personal de la Comissió de Gestió, serà responsable de supervisar el funcionament  integrat i els sistemes de qualitat i innovació.

Designar encarregats per la comunicació i màrqueting de la marca única "CFPI Prisma"

Avaluació, Millora Contínua i ecosistema digital.

El funcionament del CFPI s'avaluarà mitjançant un Mapa d'Indicadors Comuns. Anualment, s'elabora una memòria que integrará els resultats de satisfacció de les persones en formació, taxes d'inserció i l'impacte de les accions d'innovació, permetent una presa de decisions basada en evidències per al següent cicle de planificació i mitjançant un programa d'eines digitals compartides.

- Quin nivell d’integració tindran els processos entre centres.

- Quins procediments seran comuns i quins continuaran sent propis de cada centre.

- Model de governança compartida: Es basa en la presa compartida de decisions i la coordinació tècnica permanent.

- Protocols comuns: Per garantir la qualitat del servei com a centre integrat, s'estableixen procediments únics per a tota l'agrupació, destacant:

  - L'elaboració d'un protocol d'orientació professional unificat como a centre CFPI.

  - Un protocol d'intermediació laboral compartit.

  - La definició d'un model de derivacions internes que permeti transvasar persones usuàries entre centres de manera fluida i coordinada.

- Sistemes de gestió i qualitat integrats: Es preveu la creació d'un mapa d'indicadors comuns

- Ecosistema digital compartit: Es proposa la implementació progressiva d'eines digitals comunes

- Com es coordinaran les decisions estratègiques.

Lideratge i Coordinació

Creació d'una Xarxa de técnics referents, composta pel personal orientador i acreditador dels centres, per assegurar l'alineació operativa entre ells, establint un calendari estable de reunions tècniques per al seguiment del Pla anual.

Consell de Formació i Empresa

És l'òrgan de participació institucional i relació amb l'entorn. Està compost per 12 persones representants d'administracions locals (l'Hospitalet, Gavà, Baix Llobregat), agents socials i els propis centres. La seva funció principal és recollir idees i propostes per al Projecte funcional i les possibles orientacions estratègiques.

Creació d’una Comissió de Gestió que s'encarregarà d'aprovar els plans anuals i supervisar l'execució del pressupost i els objectius prioritaris.

Responsables en el procés de CFPI

El personal orientador i acreditador serà la xarxa de técnics referents que s'encarregarà del funcionament diari de les tasques integrades de cada centre, asseguren un sistema de derivació de persones usuàries, a més d'impulsar projectes de recerca aplicada.

El personal de la Comissió de Gestió, serà responsable de supervisar el funcionament  integrat i els sistemes de qualitat i innovació.

Designar encarregats per la comunicació i màrqueting de la marca única "CFPI Prisma"

## 1.2 Pla anual del CFPI

### Cal elaborar:

- El primer Pla anual del CFPI. S’adjunta una proposta inicial per debatre.

### Continguts mínims:

- Objectius prioritaris del curs.

- Millorar l'ocupabilitat: Facilitar l'accés a l'ocupació i la inserció laboral de les persones en formació, especialment en els sectors sociosanitari i digital.

- Excel·lència en la gestió: Mantenir els estàndards de qualitat certificats sota la norma ISO 9001:2015 en tots els processos formatius.

- Consolidació institucional: Participar activament en la posada en marxa de l'estructura de governança del CFPI Prisma i el seu model cooperatiu.

- Actualització competencial: Executar el pla de reciclatge del personal per incorporar noves tecnologies com la Intel·ligència Artificial al model pedagògic.

- Accions previstes.

Gestió de l'oferta formativa a l'àmbit formatiu sociosanitari.

Desplegament del servei d'orientació: Implementació del protocol d'orientació professional integrat seguint el model del Sistema FPCAT.

Formació interna del personal: Realització de tallers en eines digitals.

Acreditació de competències: Assessorament i acompanyament documental per a la capitalització de l'experiència laboral de les persones usuàries.

- Calendari d’actuacions.

¿?

- Responsables.

Comissió de Gestió: Supervisió operativa del funcionament de CFPI Prisma.

Consell de Formació i Empresa:  Propostes per al Projecte funcional i les orientacions estratègiques.

Xarxa de técnics referents: Orientadors i acreditadors de las seus que componen el CFPI Prisma.

- Indicadors.

Satisfacció: Resultats de les enquestes de satisfacció de l'alumnat i del personal docent, recollides a la memoria anual

Inserció: Taxa d'inserció laboral i continuïtat formativa de les persones en formació, recollides a la memoria anual.

Abast formatiu: Nombre de grups gestionats.

Qualitat: Grau de compliment dels objectius anuals de qualitat, recollit a la memoria anual.

- Recursos de STAF.

Infraestructura física: Centre de 350m² a l'Hospitalet de Llobregat amb aules de formació, recepció i oficines administratives.

Recursos digitals: Ús del Campus Virtual (Moodle), Microsoft 365 i la plataforma Meta FP per a la gestió integrada.

Eines de gestió: Llicència i manteniment de l'SmartTool per al seguiment del DAFO i la matriu de riscos.

Recursos humans: Plantilla de docents i personal tècnic qualificat amb un pla d'actualització vigent

- Recursos necessaris CFPI

Recursos digitals

### Cal decidir conjuntament:

- Quines seran les prioritats del primer any.

El primer any de desplegament del CFPI Prisma té un caràcter organitzatiu i fundacional. Els objectius principals se centren en:

Consolidar el Consell de Formació i Empresa

Definir protocols comuns: Preparar la comissió de gestió i aprovar els procediments bàsics que exigeix el Decret 137/2023 per garantir la qualitat i la coherència dels serveis integrats.

Posicionament sectorial: Construir la identitat de l'agrupació per esdevenir un espai de referència en orientació, qualificació i innovació dins de l'àmbit dels serveis socioculturals i a la comunitat, especialment en les cures i l'atenció a les persones.

- Quines actuacions són realistes i assumibles. ¿?

Constitució del Consell de Formació i Empresa compost per els 12 persones representants d'administracions locals (l'Hospitalet, Gavà, Baix Llobregat), agents socials i els propis centres. La seva funció principal és recollir idees i propostes per al Projecte funcional i les orientacions estratègiques.

Creació d'una Xarxa de tècnics referents composta pel personal orientador i acreditador dels centres, per assegurar l'alineació operativa entre ells, establint un calendari estable de reunions tècniques per al seguiment del Pla anual.

Creació d'una Comissió de Gestió per a la supervisió operativa del procés.

Creació de la web corporativa i identitat, que informi sobre la oferta formativa i la cartera de serveis.

Marca institucional: Definició d'una narrativa i identitat visual compartida sota el lema "Formar per transformar”.

Elaboració de protocols d'orientació i intermediació. Basat en el model del Sistema FPCAT, inclourà fases d'autoconeixement, investigació i planificació de l'itinerari. Assignació dels orientadors, membres de la Comissió de Gestió, per assegurar un circuit de derivació coordinat entre centres.

- Quin calendari de desplegament es considera viable.

¿?

- Qui liderarà cada línia de treball.

Comissió de Gestió: Supervisió operativa del funcionament de CFPI Prisma.

Consell de Formació i Empresa:  Propostes per al Projecte funcional i les orientacions estratègiques.

Xarxa de técnics referents: Orientadors i acreditadors de las seus que componen el CFPI Prisma.

## 1.3 Mapa d’indicadors i qualitat

### Cal definir:

- Indicadors comuns del CFPI.

Indicadors d’impacte i resultats

- Taxa d'inserció laboral: Percentatge de persones que s'incorporen al mercat de treball en el sector sociosanitari o comunitari després de la formació.

- Continuïtat formativa: Percentatge de persones que segueixen un itinerari cap a graus superiors o especialitzacions dins del CFPI.

- Satisfacció de les persones usuàries: Mitjana de les valoracions obtingudes en les enquestes sobre l'atenció, els continguts i la utilitat del servei d'orientació

Indicadors operatius i de gestió:

- Volum d'activitat: Nombre de grups gestionats (actualment 57, amb previsió d'arribar a 63) i nombre de persones ateses coordinadament.

- Eficàcia de la derivació: Nombre de persones derivades amb èxit entre els centres de l'agrupació per completar el seu itinerari

Indicadors de governança i relació:

- Constitució i periodicitat de les reunions del Consell de Formació i Empresa

- Nombre de convenis actius amb empreses i entitats de l'ecosistema del sector sociosanitari.

- Mecanismes de seguiment.

- Eina SmartTool: STAF posa a disposició de l'agrupació aquesta plataforma per centralitzar el seguiment de la matriu de riscos, l'anàlisi DAFO i l'estat dels objectius de qualitat.

- Quadre de comandament inicial: Un recurs compartit on els referents de cada centre registren mensualment els indicadors operatius.

- Auditories i revisions: Realització d'auditories internes anuals i una Revisió per la Comissió de Gestió que recull el compliment d'objectius i les necessitats de millora.

- Memòria Anual de Qualitat: Document de síntesi que integra els resultats de tots els centres i serveis per a la seva supervisió e informació al Consell de Formació i Empresa.

- Sistema de qualitat compartit.

- Certificació ISO 9001:2015: L'agrupació s'alinea amb el Sistema de Gestió de la Qualitat de STAF, certificat per la norma UNE-EN ISO 9001:2015, garantint processos estandarditzats de planificació, execució i avaluació.

- Cicle de Millora Contínua (PHVA): Aplicació del mètode Planificar-Fer-Verificar-Actuar en tots els serveis integrats (orientació, acreditació i formació) per detectar desviacions i aplicar accions correctives de manera àgil.

- Cultura comuna d'atenció: Definició de compromisos de qualitat transversals (accessibilitat, inclusió i perspectiva de gènere) que són d'obligat compliment per a tots els centres integrants del CFPI.

- Referents de qualitat: Cada centre designa un responsable tècnic que forma part del grup de treball de qualitat per coordinar la unificació de procediments i el traspàs d'informació.

### Cal decidir conjuntament:

- Quins indicadors seran estratègics.

Indicadors comuns: El CFPI Prisma estableix un sistema de seguiment basat en indicadors estratègics i operatius per avaluar l'impacte de les seves actuacions. Aquests indicadors inclouen:

Satisfacció de les persones en formació: Mesurada mitjançant enquestes periòdiques sobre la qualitat de l'atenció, els continguts i l'activitat docent.

Taxes d'inserció laboral i continuïtat formativa: Seguiment del percentatge de persones que troben feina en el sector sociosanitari o que continuen la seva qualificació en graus superiors.

Resultats d'aprenentatge: Avaluació de l'assoliment de les competències professionals definides en els programes de formació.

Objectius de qualitat ISO: Compliment dels estàndards definits anualment, com la millora de l'eficàcia formativa i l'actualització de recursos

(Sistema de qualitat L'agrupació s'integra sota el sistema de gestió de STAF, certificat segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015)

- Qui farà el seguiment.

Comissió de Gestió: Supervisió operativa del funcionament de CFPI Prisma.

Xarxa de técnics referents: Orientadors i acreditadors de las seus que componen el CFPI Prisma.

- Amb quina periodicitat s’avaluaran.

Document de síntesi que integra els resultats de tots els centres i serveis de qualitat per a la seva supervisió e informació al Consell de Formació i Empresa. Anual.

- Com es compartiran les dades.

Difusió anual de la memòria i anàlisis estadístic dels resultats.

## 1.4 Carta de serveis

### Cal elaborar:

- La carta de serveis del CFPI. S’adjunta una proposta inicial per debatre.

### Cal decidir conjuntament:

- Quins serveis es prestaran de manera integrada.

- Quin serà el model d’atenció.

- Quin serà el relat institucional del CFPI.

- Com es comunicarà el valor diferencial de l’agrupació.

Carta de serveis

Serveis integrats: La Carta de Serveis del CFPI Prisma defineix una oferta global i coordinada per donar resposta a les necessitats de qualificació al llarg de la vida:

- Orientació professional: Acompanyament personalitzat segons el model del Sistema FPCAT per a la definició d'itineraris formatius i professionals.

- Acreditació de competències: Suport documental i assessorament per capitalitzar l'experiència laboral en títols oficials, especialment en el sector de les cures.

- Formació Professional Integrada: Oferta completa que inclou els Graus A, B, C i D (microformacions, certificats professionals i cicles formatius), a més de formació a mida per a empreses.

- Formació fora de la FP. Microcredencials en col·laboració amb universitats interessades.

- Intermediació laboral: Connexió directa amb el teixit empresarial a través d'una borsa de treball compartida i prospecció de necessitats de talent en l'entorn.

- Mobilitat i projecció internacional: Impuls d'experiències de mobilitat europea per a alumnat i professionals per a l'intercanvi de bones pràctiques.

Relat institucional: L'agrupació es projecta sota la marca única "CFPI Prisma". El relat institucional se sintetitza en el lema "Formar per transformar", que reflecteix la missió de millorar la qualitat de vida de les persones i la competitivitat de les empreses a través d'un model de formació professional compromès amb la cohesió social i la innovació en els serveis a la comunitat

# 2. OBJECTIUS I ACTUACIONS PRIORITÀRIES

## 2.1 Mapa sectorial i ecosistema

### Cal elaborar:

- Mapa sectorial del CFPI.

### Cal incorporar:

- Empreses.

- Centres tecnològics.

- Administracions.

- SOC.

- Agents socials.

- Centres educatius.

- Xarxes i aliances.

### Cal decidir conjuntament:

- Quin és el posicionament estratègic del CFPI.

- Quins sectors són prioritaris.

- Quins actors han de formar part de l’ecosistema.

- Quin model de relació institucional es vol impulsar.

## Mapa sectorial i ecosistema

- Sectors prioritaris: L'activitat del CFPI Prisma es focalitza en el sector dels serveis socioculturals i a la comunitat. Dins d'aquest mapa, es consideren àmbits estratègics l'acció comunitària, la intervenció socioeducativa, la salut comunitària i els serveis de proximitat.

- Actors de l'ecosistema: El centre es relaciona amb un teixit divers que inclou:

  - Administracions locals: Ajuntaments de l'Hospitalet de Llobregat i de Gavà.

  - Institucions supramunicipals: Consell Comarcal del Baix Llobregat i Àrea Metropolitana de Barcelona (Polítiques Socials). ¿HAY MÁS?

  - Generalitat de Catalunya: Especialment el Departament de Drets Socials. ¿TAMBIÉN EDUCACIÓN Y TRABAJO?

  - Agents socials: Sindicats i patronals representades en el Consell de Formació i Empresa. ¿OTROS AGENTES SOCIALES COMO ...?

  - Empreses col·laboradores: Una xarxa d'entitats del sector on es realitzen pràctiques.

Staf disposa de 38 empreses vinculades al servei de atenció domiciliaria (36) y teleassistència (2).

## 2.2 Comunicació i web

### Cal fer:

- Web del CFPI.

- Definició de domini.

- Imatge i relat institucional.

### Cal decidir conjuntament:

- Nom públic (si s’escau) i domini web.

- Identitat visual.

- Model de comunicació.

- Presència a xarxes socials.

- Qui gestionarà els continguts.

## Comunicació i web

- Nom i identitat: L'agrupació es presenta públicament sota la marca CFPI Prisma.

- Web: Es preveu el desenvolupament d'una web corporativa operativa dissenyada per informar sobre l'oferta de formació professional integrada (Graus A, B, C i D) i ¿formació fora de la FP (microcredencials)? i la carta de serveis comuns (orientació, acreditació i intermediació).

- Domini: https://www.dondominio.com/es/search/results/56842893/

Disponible: CFPIPRISMA.COM/.ES

## 2.3 Orientació professional

### Cada centre ha d’aportar:

### Cal elaborar:

- Protocol d’Orientació professional. Hi ha marge d’un any, però intentarem fer-ho en el marc dels 6 mesos.

DOC: Protocol d'intermediacioÌ_ laboral CFPI PRISMA

### Cal decidir conjuntament:

- Quin serà el model d’orientació integrada.

- Com es derivaran persones entre centres.

- Com es compartiran recursos i informació.

- Quin serà el circuit d’atenció.

## Orientació professional

- Referents d’orientació i membres de la Comissió de Gestió dels centres. (Exemple l'Héctor Borraz (per part del centre STAF) i la Dàmaris (per part de l'FP Núria).

- Model: El servei s'articula mitjançant un protocol propi alineat estrictament amb el model del Sistema FPCAT. Aquest model de treball es basa en un acompanyament personalitzat que inclou:

    - Fase d'acollida: Recepció i informació inicial a la persona usuària.

    - Diagnosi inicial: Identificació de competències, interessos i trajectòria prèvia.

    - Itineraris personalitzats: Definició d'un pla de treball individual per a la qualificació o inserció laboral, garantint la derivació coordinada entre els centres de l'agrupació

## 2.4 Oferta formativa

### Cada centre ha d’aportar:

- Oferta formativa actual.

  - Certificats professionals C

    - ADGG0108 => 5 grups

    - ADGG0308 => 1 grup

    - ADGG0408 => 1 grup

    - SSCS0208 =>  5 grups

    - SSCG0111 =>  5 grups

    - IFCT0209 => 2 grups

    - MF0491_3 (B) => 1 grup

  - Especialitats

    - ADGG17 => 2 grups

    - ADGG20 => 2 grups

    - IFCT0049 => 2 grups

    - IFCT0073 => 1 grup

    - ADGD0061 => 1 grup

    - CTRL0040 => 2 grups

    - CTRL0041 => 1 grup

    - FCOV24 => 1 grup

    - FCOV05 =>  4 grups

    - FCOV06 => 2 grups

| Tipología | Codi | Nombre de grups |
| --- | --- | --- |
| Certificat professional C | ADGG0108 | 5 |
| Certificat professional C | ADGG0308 | 1 |
| Certificat professional C | ADGG0408 | 1 |
| Certificat professional C | SSCS0208 | 5 |
| Certificat professional C | SSCG0111 | 5 |
| Certificat professional C | IFCT0209 | 2 |
| Certificat professional B | MF0491_3 | 1 |
| Especialitat | ADGG17 | 2 |
| Especialitat | ADGG20 | 2 |
| Especialitat | IFCT0049 | 2 |
| Especialitat | IFCT0073 | 1 |
| Especialitat | ADGD0061 | 1 |
| Especialitat | CTRL0040 | 2 |
| Especialitat | CTRL0041 | 1 |
| Especialitat | FCOV24 | 1 |
| Especialitat | FCOV05 | 4 |
| Especialitat | FCOV06 | 2 |

RESUM:

20 grups de Certificats Professionals de Grau C

1 grup de Certificat Professional de Grau B

15 grups d'especialitats formatives

Total: 36 grups de formació.

- Previsió de creixement. ¿?

- Professorat i persones expertes.

Professorat expert de Staf Sociosanitari (3) i teleassistència (2): 5

- Especialitats vinculades al CFPI.

| Certificat professional C | SSCS0208 | 5 |
| --- | --- | --- |
| Certificat professional C | SSCG0111 ¿? Teleasistencia | 5 |

- Empreses vinculades.

Staf disposa de 38 empreses vinculades al servei de atenció domiciliaria (36) y teleassistència (2).

Cal decidir conjuntament:

- Quin serà el creixement previst.

- Quines especialitats es prioritzaran.

Sociosanitari i teleassistència ¿?

- Com s’evitaran duplicitats.

Registra compartit d'informació i registre.

- Quin serà el model d’especialització compartida.

Sociosanitari i teleassistència amb els CFGM respectius de convalidació

- Com es distribuirà l’oferta entre centres.

Per Àrea de proximitat

## 2.5 Acreditació de competències

### Cada centre ha d’aportar:

- Personal habilitat.

- Capacitat actual d’acreditació.

Dos persones acreditades como a acreditadores i un orientador

### Cal decidir conjuntament:

- Quin serà el model d’acreditació del CFPI.

L’establert per FPCAT

- Com es coordinaran les convocatòries.

Mitjançant la xarxa de tècnics referents d’orientació i acreditació

- Quins sectors es prioritzaran.

Sociosanitari i teleassistència

## 2.6 Formació de professionals

### Cal definir:

- Formacions internes.

- Estades a empreses.

- Accions d’actualització professional.

Aprenentatge en l’ús de sistemes informàtics compartits.

Actualitzacions en els protocols d’orientació.

### Cal decidir conjuntament:

- Necessitats prioritàries.

Infraestructura, medis informàtics i protocols escandalitzat.

- Perfils a formar.

Sociosanitari i teleassistència

- Model compartit de desenvolupament professional.

## 2.7 Perspectiva de gènere

### Cal definir:

- Accions concretes.

### Cal decidir conjuntament:

- Objectius de gènere.

- Indicadors.

- Accions de sensibilització.

- Estratègies d’equitat i inclusió.

Potenciar mitjançant les eines del sistema FPCAT l’ocupació en sectors de predominança de gènere. En el sector sociosanitari, la inclusió del gènere masculí, com a sector d’altra predominança de la dona.

## 2.8 Innovació i qualitat

### Cal definir:

- Accions d’innovació.

Digitalització de continguts: Creació i actualització de recursos didàctics en plataformes digitals (Moodle) i eines de treball col·laboratiu (Microsoft 365) per afavorir aprenentatges híbrids.

Aplicació de la Intel·ligència Artificial (IA): Incorporació de la IA tant en els processos administratius com en la pràctica docent per personalitzar l'aprenentatge.

Metodologies actives: Impuls de l'aprenentatge basat en projectes, resolució de casos reals i simulacions professionals especialment en l'àmbit de les cures i l'atenció sociosanitària.

Laboratoris d'innovació aplicada: Creació d'espais de recerca sobre noves necessitats del sector sociocultural i tecnologies de suport a la dependència

(YA IMPULSAMOS UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE NUEVAS NECESIDADES EN EL SECTOR)

- Sistema de qualitat.

El sistema es fonamenta en la norma UNE-EN ISO 9001:2015, sota la qual STAF està certificat.

Gestió per processos: Ús del cicle PHVA (Planificar-Fer-Verificar-Actuar) per assegurar que cada acció formativa compleix els estàndards de qualitat des de la planificació fins a l'avaluació de resultats.

Control documental digital: Tota la documentació del sistema està controlada i subjecta a revisions periòdiques per evitar desviacions

### Cal decidir conjuntament:

- Quins projectes innovadors es prioritzaran.

Transformació digital del sector de les cures.

Competències digitals avançades per a professionals en actiu (Eines de registre com ResiPlus al sector sociosanitari).

- Quin model de transferència de coneixement es vol impulsar.

Un model basat en la cooperació territorial on els resultats de la recerca aplicada i les bones pràctiques metodològiques es comparteixin de manera efectiva entre els centres de l’agrupació, les empreses col·laboradores i les administracions, mitjançant memòries anuals i sistemes informàtics compartits.

- Quin sistema de millora contínua es desplegarà.

Ús compartit de l'eina SmartTool per centralitzar el seguiment del DAFO, la 	matriu de riscos i els objectius de qualitat de tota l'agrupació.

Establiment d'un mapa d'indicadors comuns (satisfacció de l'alumnat, taxa 	d'inserció laboral) que s'avaluaran anualment per prendre decisions 	basades en evidències.

Celebració d'auditories internes creuades i una Revisió per la Direcció 	anual conjunta per validar el progrés del Projecte Funcional

# 3. INDICADORS I MECANISMES D’AVALUACIÓ

## Cal elaborar:

- Quadre de seguiment i execució.

Es preveu la creació d'un quadre de comandament inicial d'indicadors per fer el seguiment de les actuacions del Pla anual.

STAF aporta la utilització de l'eina de gestió SmartTool, que permet centralitzar en format digital el seguiment dels objectius de qualitat, la matriu de riscos i l'anàlisi DAFO de manera permanent.

Aquest quadre permetrà visualitzar el grau d'execució de les accions previstes i detectar desviacions en temps real per aplicar mesures correctores

### Cal decidir conjuntament:

- Indicadors estratègics.

S'estableixen tres categories d'indicadors bàsics per al primer període de desplegament:

Indicadors organitzatius: Nombre de reunions de coordinació realitzades, constitució efectiva del Consell de Formació i Empresa, i nombre de protocols comuns aprovats.

Indicadors tècnics: Nombre de professionals habilitats per a l'acreditació, volum de derivacions internes entre centres de l'agrupació i nombre de persones ateses de manera coordinada.

Indicadors de qualitat i innovació: Grau de satisfacció de les persones usuàries i dels propis centres, nombre de bones pràctiques compartides i elaboració de la primera memòria anual compartida.

- Periodicitat d’avaluació.

Es proposa un seguiment ordinari mensual dels indicadors operatius a través de la Xarxa de tècnics referents y la Comissió de Gestió.

S'estableix una avaluació global anual que culminarà amb la redacció de la Memòria anual d'activitats i qualitat del CFPI Prisma.

El sistema es basa en el cicle de millora contínua PHVA (Planificar-Fer-Verificar-Actuar), amb revisions anuals per la direcció segons el model ISO 9001

- Responsables del seguiment.

Comissió de Gestió: Supervisió operativa del funcionament de CFPI Prisma.

Xarxa de tècnics referents: Orientadors i acreditadors de las seus que componen el CFPI Prisma.

- Mecanismes de presa de decisions.

El model es fonamenta en una governança cooperativa i en la presa compartida de decisions.

Decisions estratègiques: Corresponen a la Comissió Permanent del Consell de Formació i Empresa, que estableix les directrius i aprova el Projecte Funcional i els Plans Anuals.

Decisions operatives: Es consensuen en el si de la Comissió Interna de Coordinació per assegurar l'alineació tècnica i la complementarietat entre els centres de l'agrupació

# 4. PLANIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

## Cal elaborar:

- Pressupost global del projecte funcional.

### Cal incorporar:

- Recursos humans.

- Comunicació.

- Web.

- Coordinació.

- Formació.

- Innovació.

- Qualitat.

- Orientació.

- Acreditació.

### Cal decidir conjuntament:

- Repartiment de costos, en cas que existeixin.

- Recursos aportats per cada centre, si s’escau.

- Prioritats d’inversió, si es detecten.

- Possibles vies de finançament.

Dins de les subvencions igual s'estipulen punts o requisits només per a centres integrats

# 5. CONSELL DE FORMACIÓ I EMPRESA

# Finalment s’encarrega Fabian y Josep de Nuria (3 cadires)

## Cal preparar:

- Constitució del Consell.

- Reglament de funcionament.

- Composició inicial.

- Proposta d’actors participants.

### Cal decidir conjuntament:

- Qui formarà part del Consell.

- Quin rol tindran empreses i agents socials.

- Periodicitat de reunions.

- Model de governança del CFPI.

- Comissions de treball específiques.

# DOCUMENTACIÓ QUE CAL ENVIAR

Cada centre haurà d’enviar:

- Projecte de centre.

- Normativa de funcionament.

- Dades d’oferta formativa.

- Dades de professorat.

- Dades d’acreditació.

- Persona referent d’orientació.

- Informació institucional i de contacte.

- Propostes d’empreses i entitats vinculades.

- Propostes de representants per al Consell de Formació i Empresa.

# OBJECTIU DEL PROCÉS

L’objectiu final és construir un CFPI amb:

- Visió estratègica compartida.

- Model integrat de serveis.

- Especialització clara.

- Capacitat de cooperació entre centres.

- Relació estable amb empreses i territori.

- Capacitat d’innovació i adaptació al Sistema FPCAT.